## À lire
Plan de charge atelier sur 12 semaines
Modèle gratuit proposé par PlanningBTP. Libre d’usage, modifiez-le comme vous voulez.
Mode d’emploi
1. Cellule B2 : indiquez la capacité de l’atelier en heures par semaine (ex. 4 compagnons × 35 h = 140 h).
2. Une ligne par chantier : saisissez les heures d’atelier prévues dans chaque semaine.
3. La ligne « Charge » se calcule seule. Elle passe en orange au-delà de 90 % et en rouge au-delà de 100 %.
Les limites d’un fichier Excel
– Le fichier vit sur un seul poste : le terrain ne voit pas les changements.
– Deux personnes qui le modifient en même temps, et une version écrase l’autre.
– Un retard de pose oblige à tout décaler à la main.
PlanningBTP fait la même chose en partagé, à jour pour le bureau et le terrain.
25 € HT/mois par admin ou chargé d’affaires. Accès terrain et RH gratuits.
Réserver une démo de PlanningBTP → planningbtp.fr/demo

## Plan de charge
Plan de charge atelier
Capacité (h/semaine) | 140
Chantier | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | S10 | S11 | S12 | Total
Cuisine Martin | 140 S1: 40; 140 S2: 30
Escalier Duval | 140 S1: 20; 140 S2: 35; 140 S3: 35; 140 S4: 10
Dressing Petit | 140 S1: 0; 140 S2: 25; 140 S3: 40; 140 S4: 30
Bibliothèque Hôtel du Parc | 140 S1: 0; 140 S2: 0; 140 S3: 50; 140 S4: 60; 140 S5: 60; 140 S6: 40
Menuiseries ext. Leroy | 140 S1: 30; 140 S2: 40; 140 S3: 30
Total heures
Charge